Об утверждении Плана подготовки проекта

бюджета Рябининского сельского поселения

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

В целях упорядочения процесса формирования бюджета Рябининского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке бюджета Рябининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы (согласно приложению).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам Власенко А.В.

И.о. главы администрации

Рябининского сельского поселения                                                         Т.В.Замятина

Приложение

к распоряжению администрации Рябининского сельского поселения № 27 от 01.10.2015

ПЛАН

подготовки мероприятий по подготовке бюджета Рябининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и утверждение их администрацией поселения | до 10.10.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 2. | Составление предварительного прогноза налоговых доходов и прогноза доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества | до 10.10.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В., специалист по имуществу, землеустройству и градостроительству Ивакина Н.В. |
| 3. | Предоставление программы приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год | до 01.11.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 4. | Утверждение вновь принимаемых муниципальных целевых программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные целевые программы | до 01.11.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 5. | Расчет объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений | до 01.11.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 6. | Формирование проектов муниципальных заданий, проектов планов финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | до 01.11.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 7. | Формирование документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете на 2016 год и плановый период 2016-2017 годов на Совет депутатов: - текста проекта решения Совета депутатов «О бюджете Рябининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» с пояснительной запиской; - текста основных направлений бюджетной и налоговой политики Рябининского сельского поселения; - прогноза социально-экономического развития Рябининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы; - перечня муниципальных целевых программ, утвержденных в установленном порядке | до 01.12.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 8. | Направить проект решения о бюджете поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов с приложением документов и материалов в соответствии с нормативными правовыми актами, к его рассмотрению и утверждению во втором чтении | до 29.12.2015 | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |
| 9. | Уточнение реестра расходных обязательств Рябининского сельского поселения с учетом норм решения о бюджете Рябининского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, принятого во втором чтении | в течении 10 рабочих дней после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год (январь) | Специалист по экономике и финансам Власенко А.В. |

# Text boxes

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________________                                                                           № ___________

__________________                                                     № _______________

01.10.2015

27